# HOZ项目分析报告

- 项目设计思路

- 项目功能分析

| 序号 | 开发项 | 调用次数 | 预估周期-人天 | 预计节点 以合同开始日期为准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、SEM控制接口 |  |  |  |  |
| 1 | SEM放大缩小接口 | 4 | 2 | 2020-7-17 |
| 2 | SEM对焦接口-获取焦距、设置焦距 WD?? | 5 | 2 | 2020-9-20 |
| 3 | SEM亮度接口-获取亮度、设置亮度 | 5 | 2 | 2020-9-20 |
| 4 | SEM对比度接口-获取对比度、设置对比度 | 5 | 2 | 2020-9-20 |
| 5 | SEM消像散接口-获取消像散、设置消像散 | 2 | 2 | 2020-9-20 |
| 6 | 设置SEM角度补偿接口--获取角度补偿、设置角度补偿 | 2 | 2 | 2020-7-17 |
| 7 | SEM拍照接口-控制拍照、照片传输、图片信息获取及传输 | 5 | 4 | 2020-7-17 |
| 8 | SEM移动接口 | 2 | 2 | 2020-7-17 |
| 9 | SEM获取中心点坐标接口 | 2 | 2 | 2020-7-17 |
| 10 | SEM 设置 Scan Rotate角度接口 | 1 | 2 | 2020-7-17 |
| 11 | SEM获取Scan Rotate角度接口 | 1 | 2 | 2020-7-17 |
| 12 | SEM设置取消电子束校正接口 | 1 | 2 | 2020-7-17 |
| 13 | SEM获取Pixel Size 接口 | 1 | 2 | 2020-7-17 |
| 14 | 获取数组坐标接口 | 1 | 2 | 2020-7-17 |
| 15 | 开启、关闭电压接口 | 1 | 2 | 2020-7-17 |
| 二、FIB控制接口 |  |  |  |  |
| 16 | FIB调取事先设置好的模板—传模板编号或名称，直接按模板设置好的参数执行FIB操作 | 2 | 3 | 2020-8-15 |
| 17 | FIB切割形状参数设置接口 | 1 | 2 | 2020-7-17 |
| 18 | FIB切割接口 | 1 | 3 | 2020-7-17 |
| 19 | FIB亮度接口 | 1 | 2 | 2020-9-20 |
| 20 | FIB对比度接口 | 1 | 2 | 2020-9-20 |
| 21 | FIB拍照接口-控制拍照、照片传输、图片信息获取及传输 | 2 | 3 | 2020-7-17 |
| 22 | FIB移动接口 | 2 | 2 | 2020-7-17 |
| 23 | FIB获取中心点坐标接口 | 2 | 2 | 2020-7-17 |
| 24 | FIB冻结状态获取接口 | 2 | 2 | 2020-7-17 |
| 25 | FIB解冻接口 | 2 | 2 | 2020-7-17 |
| 三、PT控制接口 |  |  |  |  |
| 26 | PT针插入接口 | 1 | 2 | 2020-7-17 |
| 27 | PT沉积接口—传模板编号或名称，直接按模板设置好的参数执行沉积操作 | 1 | 3 | 2020-7-17 |
| 28 | PT针撤出接口 | 1 | 2 | 2020-7-17 |
| 四、样品台控制接口 |  |  |  |  |
| 29 | 样品台移动接口 X,Y | 5 | 2 | 2020-7-17 |
| 五、自有程序 |  |  |  |  |
| 30 | 样品点信息导入 | 1 | 2 | 2020-7-17 |
| 31 | 创建目录 | 1 | 1 | 2020-7-17 |
| 32 | 设置图片名称 | 5 | 2 | 2020-7-17 |
| 33 | 保存图片 | 5 | 1 | 2020-7-17 |
| 34 | 坐标对比验证—SEM移动坐标对比、FIB移动坐标对比，允许几微米的误差 | 1 | 3 | 2020-7-17 |
| 35 | 数据存数据库—样品1第1号孔坐标、每个切割孔的属性信息存储等 | 2 | 5 | 2020-7-17 |
|  | 切割图片前后对比—建议客户做—涉及图片保密 | 1 |  |  |
| 六、单功能测试 |  |  |  |  |
| 1 | 在实际设备中单功能测试 |  | 20 | 2020-8-15 |
| 七、与客户图形分析对接 |  |  |  |  |
| 1 | 确定切割位置、PT沉积位置等接口—获取返回值后，要有偏移计算 |  | 5 | 2020-9-20 |
| 2 | 确定SEM找切割位置接口 |  | 3 | 2020-9-20 |
| 3 | 确定SEM图片水平校正接口 |  | 3 | 2020-9-20 |
| 4 | 确定切孔兴趣点位置接口 |  | 3 | 2020-9-20 |
| 5 | 确定兴趣点放大图片传输 |  | 3 | 2020-9-20 |
| 6 | 对焦、消像散、亮度、对比度对接 |  | 10 | 2020-9-20 |
| 八、系统功能串联 |  |  |  |  |
| 1 | 整合所有功能接口，及客户接口，一键式操作+进度通知（开发+测试） |  | 20 | 2020-10-20 |
| 九、实施+功能完善及扩展 |  |  |  |  |
| 1 | 实施+功能完善及扩展 |  | 20 |  |
| 合计 |  |  | 165天 |  |

说明：计划阶段性参与人员5人，常驻人员3人

非客户可见内容：

初步定郝爽作为HOZ项目负责人，王琦、张佳鑫或陈雪松辅助，期间赵天宇可适当参与个别功能开发，高士鹏在完成颗粒分析系统后也可参与一部分开发工作。

目前郝爽RockScan项目逐步交接给赵天宇。

增加内容说明：

1. 界面设计：

- 测试样品点列表 2

- 开始、停止按钮 2

- 操作日志窗口 2

- 操作进度条2

- 显示测量图 3

- 配置表设计3

2. 成分自动测量功能

- 能谱控制流程 2

- 能谱多点元素获取 2

- 能谱线元素获取 2

- 能谱面元素获取 2

- 能谱使用测试 5

3. 自动化过程中保证设备安全

1. 硬件控制部分每个动作增加控制范围及关联硬件的保护

| 3 | 提供成份自动测量功能 |
| --- | --- |
| 4 | 自动化过程中保证设备安全 |

需要确认的问题及收集的反馈：

- API接口中上述接口可以正常调用, 例如获取Pixel Size接口。

反馈：根据实际情况确认。

- 从第三方程序中可以调用宏命令，调用模板。

反馈：可以。

- API接口使用不同设备调用差异性相同，例如控制sigma 500SEM操作结果和控制FIB cross电镜效果一致。

反馈：一致。

- FIB镜的测试时间能否保证。

反馈：按月不能保证，可以集中按小时，按天进行测试。

- 有关该项目对我们团队的价值体现：

自动对焦功能。

该功能尽量从本项目中收集经验，本项目未必能实现。

- 成分自动测量功能。

ROI部分的确定？结果展示的方式？

反馈：元素识别